## ppm mena pln
Code Ligne Plan | Budget | Ligne crédit | AE/CP | Montant estimé | Montant depenses engagées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit
2020/1 | Projet | Prg 059 Act 05902 Actv 0590209 Chap 1800400311 Art 62 Par 622 |  | 1790 900 | 0 | 1 500 000 | Travaux de bâtiments | DPX | 2020-01-20 | 2020-01-06 | 1 | 2020-01-28 | 15 | 2020-12-31 | DAF/MCTIA
Total: 179 900
2020/2 | Budget national | Prg 059 Act 05908 Actv 0590801 Chap 1018000311 Art 62 Par 622 |  | 20 000 | 0 | 1 800 000 | Travaux de barrages | DPX | 2020-01-20 | 2019-01-06 | 3 | 2020-01-28 | 28 | 2020-12-31 | DAF/MCTIA
2020/2 | Budget national | Prg 059 Act 05908 Actv 0590801 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 |  | 20 000 | 0 | 1 800 000 | Travaux de barrages | DPX | 2020-01-20 | 2019-01-06 | 3 | 2020-01-28 | 28 | 2020-12-31 | DAF/MCTIA
2020/2 | Budget national | Prg 126 Act 12602 Actv 1260208 Chap 1018000311 Art 24 Par 243 |  | 20 000 | 0 | 1 800 000 | Travaux de barrages | DPX | 2020-01-20 | 2019-01-06 | 3 | 2020-01-28 | 28 | 2020-12-31 | DAF/MCTIA
2020/2 | Budget national | Prg 126 Act 12602 Actv 1260208 Chap 1018000311 Art 61 Par 614 |  | 20 000 | 0 | 1 800 000 | Travaux de barrages | DPX | 2020-01-20 | 2019-01-06 | 3 | 2020-01-28 | 28 | 2020-12-31 | DAF/MCTIA
Total: 80 000
2020/5 | Projet | Prg 059 Act 05902 Actv 0590209 Chap 1800400311 Art 62 Par 622 |  | 20 000 | 0 | 1 500 000 | Acquisition | DPX | 2020-01-20 | 2020-01-06 | 4 | 2020-01-28 | 45 | 2020-12-31 | DAF/MCTIA
Total: 20 000
2020/3 | Budget national | Prg 059 Act 05908 Actv 0590801 Chap 1018000311 Art 62 Par 622 |  | 179 900 | 0 | 1 500 000 | Acquisition | DPX | 2020-01-20 | 2020-01-06 | 4 | 2020-01-28 | 45 | 2020-12-31 | DAF/MCTIA
Total: 179 900
2020/4 | Budget national | Prg 059 Act 05908 Actv 0590801 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 |  | 20 000 | 0 | 1 800 000 | Canalisation d’eau potable | DPX | 2020-01-20 | 2019-01-06 | 1 | 2020-01-28 | 138 | 2020-12-31 | DAF/MCTIA
2020/4 | Budget national | Prg 126 Act 12602 Actv 1260208 Chap 1018000311 Art 24 Par 243 |  | 20 000 | 0 | 1 800 000 | Canalisation d’eau potable | DPX | 2020-01-20 | 2019-01-06 | 1 | 2020-01-28 | 138 | 2020-12-31 | DAF/MCTIA
2020/4 | Projet | Prg 059 Act 05902 Actv 0590209 Chap 1800400311 Art 62 Par 622 |  | 20 000 | 0 | 1 800 000 | Canalisation d’eau potable | DPX | 2020-01-20 | 2019-01-06 | 1 | 2020-01-28 | 138 | 2020-12-31 | DAF/MCTIA
2020/4 | Budget national | Prg 059 Act 05908 Actv 0590801 Chap 1018000311 Art 62 Par 622 |  | 20 000 | 0 | 1 800 000 | Canalisation d’eau potable | DPX | 2020-01-20 | 2019-01-06 | 1 | 2020-01-28 | 138 | 2020-12-31 | DAF/MCTIA
2020/4 | Budget national | Prg 059 Act 05908 Actv 0590801 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 |  | 20 000 | 0 | 1 800 000 | Canalisation d’eau potable | DPX | 2020-01-20 | 2019-01-06 | 1 | 2020-01-28 | 138 | 2020-12-31 | DAF/MCTIA
Total: 100 000